## Sheet1
Daftar Bug, Fault, Failure, Defect
Aplikasi Digital Signage FSM Undip
No. | Bug, Fault, Failure, Defect | Waktu Ditemukan | Keterangan | Saran perbaikan
1. | Display jam acara kurang tepat | 12 Mei 2016 | Input data 19:50, namun display menunjukkan 07:50 tanpa keterangan AM/PM | Ditampilkan dengan format 00-24, atau beri keterangan AM/PM | resolve | kesalahan format h:i:s menjai H:i:s
2. | Acara dengan waktu yang telah lewat masih bisa dimasukkan | 12 mei 2016 | memasukkan data acara dengan tahun 2001 masih diterima oleh server, meski tidak akan pernah tampil | Melakukan validasi tanggal dengan mencocokkan tanggal input | resolve | has been add some rule
3. | Display jam macet dan salah | 12 mei 2016 | Display jam sempat tidak berjalan, pada pukul 18:10:4 dan salah pada pukul 19:03, display menunjukkan 12:10 tiap loading |  | resolve | just delay in 1 minute, but dimajukan jadi 0.1detik
4. | Log out saat mengisi data acara | 12 mei 2016 | saat memasukkan data acara, jika L dan A tertekan bersamaan, langsung log out | menetapkan sistem log in dan log out yang lebih jelas | resolve | karena yang login 1 dan bersifat tertutup tidak perlu spesifik
5. | Tidak bisa upload video/video tidak ganti | 12 mei 2016 | upload video dengan format mkv, ukuran 5 Mb, video dengan format mp4, ukuran 14 Mb | diberi kejelasan mengenai format video yang dapat diterima | resolve | Disable history and chace mode on browser